## Day 1
TEAM A
Member |  |  | Status
Phạm Duy Thái | Leader |  | Todo
Võ Thị Lựu |  |  | In progress
Hoàng Thị Hải Yến |  |  | Done
Võ Nguyễn Khả Như
Task | - Execute test SignIn: 9 cases - Execute test SignUp: 14 cases - Interview question: 5 questions
Task | sub-task | Estimate time (hour) | Deadline | Assignee | Status
SignIn | Full test case | 2h | 2023-06-25 | Phạm Duy Thái | Done
SignUp | SU1-SU6 |  |  | Võ Thị Lựu
| SU7-SU14 |  |  | Hoàng Thị Hải Yến
Interview Question | 1. Roles in a software project | 2+0.5 |  | Hồ Thị Lan Anh
| 2. Why do you need to test (Goal of software testing)? |  |  | Võ Thị Lựu
| 3. What is execute testing? |  |  | Phạm Duy Thái
Tiêu chí review bài của team lead với team member 1. Đủ bài, đúng deadline 2. Interview question bố cục gọn gàng, có tên người làm đầy đủ 3. Test case: - Cách tổ chức test case: Tên file test case, tên sheet - Đúng format về màu sắc, bố cục, căn chỉnh lề, tên người viết test case, tên người review
Tiêu chí review bug: 1. viết đúng format 2. Test step rõ ràng 3. Actual và expected clear 4. Có ảnh/video đính kèm 5. Log đủ bug so với test case status
Tiêu chí review của reviewer: 1. Test case title, test data, expected result cần được format về kiểu chữ, cỡ chữ với toàn bộ test case 2. Test data, test. step đúng 3. Expected result đúng 4. Test case title có bị trùng lặp, có bị thiếu, thừa ko, lỗi copy paste 5. Nếu các ý kiến của người review và người viết test case ko thống nhất, thì người review cần trao đổi với giáo viên để giải quyết vấn đề

## Day 2
TEAM A
Member |  |  | Status
Phạm Duy Thái | Leader |  | Todo
Võ Thị Lựu |  |  | In progress
Hoàng Thị Hải Yến |  |  | Done
Võ Nguyễn Khả Như
Task |  | 12h 14/08/2022
Task | sub-task | Estimate time (hour) | Date | Assignee | Status
Sign In | Main Function | 1h | 12h 14/08/2022 | Hoàng Thị Hải Yến | Done
| UX/UI | 1h | 12h 14/08/2022 | Hoàng Thị Hải Yến | Done
Sign Up | Main Function | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Võ Nguyễn Khả Như | Done
| Validation | 1h | 12h 14/08/2022 | Võ Nguyễn Khả Như | Done
| UX/UI | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Võ Nguyễn Khả Như | Done
Create Computer | Main Function | 2h | 12h 14/08/2022 | Phạm Duy Thái | Done
| Validation | 1.5h | 12h 14/08/2022 | Phạm Duy Thái | Done
| UX/UI | 1h | 12h 14/08/2022 | Võ Thị Lựu | Done
Interview question | Q1 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Hoàng Thị Hải Yến | Done
| Q2 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Hoàng Thị Hải Yến | Done
| Q3 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Hoàng Thị Hải Yến | Done
| Q4 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Võ Thị Lựu | Done
| Q5 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Võ Thị Lựu | Done
| Q6 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Võ Nguyễn Khả Như | Done
| Q7 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Võ Nguyễn Khả Như | Done
| Q8 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Phạm Duy Thái | Done
| Q9 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Phạm Duy Thái | Done
| Q10 | 0.5h | 12h 14/08/2022 | Phạm Duy Thái | Done