## Day 1
TEAM B
Member |  |  | Status
Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Leader |  | Todo
Vũ Phương Thảo |  |  | In progress
Võ Kim Tuyến |  |  | Done
Task | - Execute test SignIn - Execute test SignUp - Interview question: 5 questions
Task | sub-task | Estimate time (hour) | Deadline | Assignee | Status
SignIn |  | 1h | 12h 20/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done
SignUp |  | 2h | 12h 20/06/2024 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
Interview Question | 1. Roles in a software project | 0.5h | 12h 20/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done
| 2. What does tester do on a project (Task)? | 0.5h | 12h 20/06/2024 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
| 3. Why do you need to test (Goal of software testing)? | 0.5h | 12h 20/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done
| 4. What is execute testing? | 0.5h | 12h 20/06/2024 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
| 5. Which tool do you use to record your test cases? | 0.5h | 12h 20/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done

## Day 2
TEAM B
Member |  |  | Status
Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Leader |  | Todo
Vũ Phương Thảo |  |  | In progress
Võ Kim Tuyến |  |  | Done
Task | - Execute test SignIn - Execute test SignUp - Execute test AddNew - Interview question: 7 questions | 2024-06-24
Task | sub-task | Estimate time (hour) | Date | Assignee | Status
Sign In | Main Function | 1h | 12h 27/06/2024 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
| Validation | 1h | 12h 27/06/2024 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
Sign Up | Main Function | 0.5h | 12h 27/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done
| Validation | 1h | 12h 27/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done
| UX/UI | 0.5h | 12h 27/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done
CreateNewComputer | Main Function | 1h | 12h 27/06/2024 | Võ Kim Tuyến | Done
| Validation | 3h | 12h 27/06/2024 | Võ Kim Tuyến | Done
Interview question | Q1 | 0.5h | 12h 27/06/2024 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q2 | 0.5h | 12h 27/06/2024 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q3 | 0.5h | 12h 27/06/2024 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q4 | 0.5h | 12h 27/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done
| Q5 | 0.5h | 12h 27/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done
| Q6 | 0.5h | 12h 27/06/2024 | Vũ Phương Thảo | Done
| Q7 | 0.5h | 12h 27/06/2024 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done

## Day 3
TEAM B
Member |  |  | Status
Nguyễn Thị Quỳnh Quyên |  |  | Todo
Vũ Phương Thảo | Leader |  | In progress
Võ Kim Tuyến |  |  | Done
Task | https://computer-database.gatling.io/computers |  | Testcase Document
Log Bugs
Task | sub-task | Estimate time (hour) | Date | Assignee | Status | Note
Edit | Main Function | 0.5h |  | Võ Kim Tuyến | Done
| Validation | 1h |  | Võ Kim Tuyến | Done
Delete | Main Function | 0.5h | 2024-06-30 | Vũ Phương Thảo | Done
| Validation | 0.5h | 2024-06-30 | Vũ Phương Thảo | Done
ListComputerScreen | Main Function | 0.5h | 2024-06-30 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
| Validation | 0.5h | 2024-06-30 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
| UX/UI | 0.5h |  | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
Interview question | Q1 | 0.5h | 2024-06-30 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q2 | 0.5h | 2024-06-30 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q3 | 0.5h | 2024-06-30 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q4 | 0.5h |  | Vũ Phương Thảo | Done
| Q5 | 0.5h |  | Vũ Phương Thảo | Done
| Q6 | 0.5h |  | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
LogBugs | QA25-7 |  |  | Võ Kim Tuyến | Done | https://2wetest.atlassian.net/browse/QA25-7
| QA25-8 |  |  | Võ Kim Tuyến | Done | https://2wetest.atlassian.net/browse/QA25-8
| DC04 | 0.25h | 2024-06-30 | Vũ Phương Thảo | Done | https://2wetest.atlassian.net/browse/QA25-12
| DC06 | 0.25h | 2024-06-30 | Vũ Phương Thảo | Done | https://2wetest.atlassian.net/browse/QA25-17
|  | 0.25h | 2024-06-30 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done
|  | 0.25h | 2024-06-30 | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên | Done

## Day 4
TEAM B
Member |  |  | Status
Nguyễn Thị Quỳnh Quyên |  |  | Todo
Vũ Phương Thảo | Leader |  | In progress
Võ Kim Tuyến |  |  | Done
Task | https://www.ubuy.vn/en/customer/account/ |  | Testcase Document
Log Bugs
Task | sub-task | Estimate time (hour) | Date | Assignee | Status | Note
Update profile name |  | 1.5h | 2024-07-02 | Võ Kim Tuyến | Done
Update email address |  | 1.5h | 2024-07-03 | Võ Kim Tuyến | Done
Update Profile Image |  | 1.5h | 2024-07-04 | Vũ Phương Thảo | Done
Interview question | Q1 | 0.5h | 2024-07-03 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q2 | 0.5h | 2024-07-03 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q3 | 0.25h | 2024-07-04 | Vũ Phương Thảo | Done
| Q4 | 0.25h | 2024-07-04 | Vũ Phương Thảo | Done
| Q5 | 0.25h | 2024-07-04 | Vũ Phương Thảo | Done
| Q6 | 0.25h | 2024-07-04 | Vũ Phương Thảo | Done
LogBugs |  |  |  |  | Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo

## Day 5
TEAM B
Member |  |  | Status
Nguyễn Thị Quỳnh Quyên |  |  | Todo
Vũ Phương Thảo |  |  | In progress
Võ Kim Tuyến | Leader |  | Done
Task |  |  | Testcase Document
Log Bugs
Task | sub-task | Estimate time (hour) | Date | Assignee | Status | Note
Change password |  | 5 | 2024-07-07 | Võ Kim Tuyến | Done
Update gender |  | 2 | 2024-07-07 | Vũ Phương Thảo | Done
Interview question | Q1 | 0.25 | 2024-07-07 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q2 | 0.25 | 2024-07-07 | Võ Kim Tuyến | Done
| Q3 | 1.25 | 2024-07-07 | Vũ Phương Thảo | Done
| Q4 | 0.25 | 2024-07-07 | Vũ Phương Thảo | Done

## Day 6
TEAM B
Member |  |  | Status
Nguyễn Thị Quỳnh Quyên |  |  | Todo
Vũ Phương Thảo |  |  | In progress
Võ Kim Tuyến | Leader |  | Done
Task
Task | Sub-task | Estimate time (hour) | Deadline | Assignee | Status
View comment |  | 3h | 2024-07-09 | Võ Kim Tuyến | Done
Reset password |  | 3h |  | Vũ Phương Thảo
Q&A | Q1 | 0.5 |  | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên
| Q2 | 0.5 |  | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên
| Q3 | 0.5 |  | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên
| Q4 | 0.5 |  | Nguyễn Thị Quỳnh Quyên